{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":33,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,32],[1,0,1,5],[1,7,1,11],[1,16,1,23],[1,29,1,31],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,2,15],[2,16,2,18],[2,19,2,21],[2,22,3,22],[2,23,3,23],[2,24,3,24],[2,25,3,25],[2,26,3,26],[2,27,3,27],[2,28,3,28],[2,29,3,29],[2,30,3,30],[2,31,3,31],[2,32,3,32]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2020年农村公路建设“七公开”公示内容-开平市"]
["公示单位名称：开平市交通运输局",{"$nulls":6},"联系电话：0750-2337917",{"$nulls":8},"通讯地址及邮编：开平市沿江西路68号 529300",{"$nulls":12},"公开时间："]
["序号","项目所在地",null,"项目所在乡镇","所属村委会","项目名称","建设      规模    （公里）","技术         标准","路基      宽度（米）","路面         宽度（米）","路面         结构","开完工         时间","项目投资",{"$nulls":3},"资金到位",null,null,"资金拨付和结算",null,null,"建设单位（联系人及联系电话）","招标方式（公开招标、邀请招标等）","招标监督部门","中标结果","施工单位（联系人及联系电话）","监理单位（联系人及联系电话）","质量       监督机构","质量       鉴定结果","验收结论","接养        单位","项目GPS         编码"]
[null,"地级市","县级市",{"$nulls":9},"总投资（万元）","省投资（万元）","市级配套（万元）","自筹（万元）","省投资（万元）","市级配套（万元）","自筹（万元）","省投资（万元）","市级配套（万元）","自筹（万元）"]
[1,"江门","开平","百合","儒东","胜龙村道硬化工程",0.77,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,44.5149,13.86,11.8301,18.824799999999996,13.86,11.8301,18.824799999999996,13.86,11.8301,null,"刘正真\n2517990","直接发包","百合","广东耀南建设集团有限公司","谭汝乐\n13702220560","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[2,"江门","开平","百合","儒北 ","高华村道硬化工程",0.197,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,12.9452,3.546,3.0266,6.3726,3.546,3.0266,6.3726,3.546,3.0266,null,"刘正真\n2517990","直接发包","百合","广东均安建筑工程有限公司","周海明13702226202","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[3,"江门","开平","百合","上洞","阳迳村道硬底化工程",1.24,"四级",6,4,"水泥砼",2020,102.163,22.32,19.051,60.79199999999999,22.32,19.051,60.79199999999999,22.32,19.051,null,"刘正真\n2517990",null,"百合",null,null,"开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[4,"江门","开平","百合","儒东","汤边村道硬底化工程",0.13,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,9.2817,2.3407,2.99,3.9510000000000005,2.3407,2.99,3.9510000000000005,2.3407,2.99,null,"刘正真\n2517990","直接发包","百合","广东均安建筑工程有限公司","龙建忠18138077110","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[5,"江门","开平","百合","儒东","龙安村道硬底化工程",0.363,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,24.4881,6.534,8.349,9.6051,6.534,8.349,9.6051,6.534,8.349,null,"刘正真\n2517990","直接发包","百合","开平市宏城建筑工程有限公司","冯顺华13422576809","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[6,"江门","开平","百合","儒西","光头园村道硬底化工程",0.47,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,28.2562,8.46,7.2209,12.575299999999999,8.46,7.2209,12.575299999999999,8.46,7.2209,null,"刘正真\n2517990","直接发包","百合","开平市宏城建筑工程有限公司","胡豪杰13138622977","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[7,"江门","开平","苍城","潭碧","Y790潭龙线硬化工程",1.46,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,87.0537,26.2881,33.58,27.185600000000008,26.2881,33.58,27.185600000000008,26.2881,33.58,null,"张建亮2822351","公开招标","苍城","广东均安建筑工程有限公司","周海明13702226202","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[8,"江门","开平","苍城","大罗","望琴水线硬底化工程",0.7,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,41.8104,12.6,10.7546,18.4558,12.6,10.7546,18.4558,12.6,10.7546,null,"张建亮2822351","公开招标","苍城","广东均安建筑工程有限公司","周裕富\n13672849709","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[9,"江门","开平","苍城","潭碧","大间村道路硬底化工程",0.4,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,23.8201,7.2,6.1455,10.4746,7.2,6.1455,10.4746,7.2,6.1455,null,"张建亮2822351","公开招标","苍城","广东均安建筑工程有限公司","周海明13702226202","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[10,"江门","开平","苍城","联和","竹龙旧村道硬底化工程",1,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,59.2143,18,15.3637,25.8506,18,15.3637,25.8506,18,15.3637,null,"张建亮2822351","公开招标","苍城","广东均安建筑工程有限公司","周裕富\n13672849709","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[11,"江门","开平","赤坎","五堡","杨桃山村道硬化工程",0.68,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,39.5395,12.24,10.4473,16.852199999999996,12.24,10.4473,16.852199999999996,12.24,10.4473,null,"吴尚伟\n2612995","直接发包","赤坎","开平骏朋建筑工程有限公司","许勇  13680421009","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[12,"江门","开平","赤坎","护龙","黄珀村道硬化工程",0.8,"四级","A：6.0\nB：4.5","A：5.0\nB：3.5","水泥砼",2020,55.5423,14.4,12.291,28.8513,14.4,12.291,28.8513,14.4,12.291,null,"吴尚伟\n2612995","直接发包","赤坎","开平雄辉建筑工程有限公司","龚祝恒  13702228613","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[13,"江门","开平","赤坎","永坚","发昌、联辉村道硬底化工程",0.19,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,11.8634,3.42,2.9191,5.5243,3.42,2.9191,5.5243,3.42,2.9191,null,"吴尚伟\n2612995","直接发包","赤坎","广东开建建筑工程有限公司","关德彬  13632077141","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[14,"江门","开平","赤坎","塘联","奎壁村道硬底化工程",0.21,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,13.0563,3.78,3.2264,6.049900000000001,3.78,3.2264,6.049900000000001,3.78,3.2264,null,"吴尚伟\n2612995","直接发包","赤坎","开平骏朋建筑工程有限公司","许勇  13680421009","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[15,"江门","开平","赤坎","石溪","子眉村道硬底化工程",0.47,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,27.5092,8.46,7.2209,11.828299999999999,8.46,7.2209,11.828299999999999,8.46,7.2209,null,"吴尚伟\n2612995","直接发包","赤坎","开平骏朋建筑工程有限公司","许勇  13680421009","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[16,"江门","开平","赤坎","两堡","上兴村道硬底化工程",0.31,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,18.7989,5.58,4.7627,8.456199999999999,5.58,4.7627,8.456199999999999,5.58,4.7627,null,"吴尚伟\n2612995","直接发包","赤坎","开平市恒宇建筑工程有限公司","黄德利  13025831706","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[17,"江门","开平","赤坎","永坚","村道硬底化工程横东至松咀段（C线）\n",1.05,"四级",7,6,"水泥砼",2020,100.8984,12.474,10.647,77.77739999999999,12.474,10.647,77.77739999999999,12.474,10.647,null,"吴尚伟\n2612995","竞争性磋商","赤坎","广东聚源建设有限公司","关德彬  13632077141","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[18,"江门","开平","赤坎","沙溪","长龙村道硬底化工程",1.568,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,89.285,28.224,24.0903,36.970699999999994,28.224,24.0903,36.970699999999994,28.224,24.0903,null,"吴尚伟\n2612995",null,"赤坎",null,null,"开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[19,"江门","开平","赤坎","永坚","横东村道硬底化工程",0.157,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,10.23,2.8269,3.611,3.7921,2.8269,3.611,3.7921,2.8269,3.611,null,"吴尚伟\n2612995","直接发包","赤坎","广东开建建筑工程有限公司","关德彬  13632077141","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[20,"江门","开平","赤坎","永坚","桥中村道硬底化工程",0.136,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,8.872,2.4488,3.128,3.2951999999999995,2.4488,3.128,3.2951999999999995,2.4488,3.128,null,"吴尚伟\n2612995","直接发包","赤坎","广东开建建筑工程有限公司","关德彬  13632077141","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[21,"江门","开平","赤水","步栏","百家山村道硬底化工程",0.654,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,38.5322,11.772,10.0479,16.712300000000006,11.772,10.0479,16.712300000000006,11.772,10.0479,null,"周素莹2572233","公开发包","赤水镇","开平市林兴建筑工程有限公司","谭灼桓13555603349","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[22,"江门","开平","赤水","松南","东山坳村道硬底化工程",0.75,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,44.182,13.5,11.5228,19.159200000000002,13.5,11.5228,19.159200000000002,13.5,11.5228,null,"周素莹2572233","公开发包","赤水镇","广东均安建筑工程有限公司","司徒伟锋18138080080","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[23,"江门","开平","赤水","林屋","老陈村道硬底化工程",0.479,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,27.8171,8.622,7.3592,11.835899999999999,8.622,7.3592,11.835899999999999,8.622,7.3592,null,"周素莹2572233","公开发包","赤水镇","广东均安建筑工程有限公司","方卫洪13702703919","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[24,"江门","开平","赤水","高山","牛二村道硬化工程",1.332,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,78.1877,23.976,20.4644,33.74730000000001,23.976,20.4644,33.74730000000001,23.976,20.4644,null,"周素莹2572233","公开发包","赤水镇","广东中皓建设有限公司","周桦达13822367339","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[25,"江门","开平","赤水","步栏","步栏村委会硬化工程",0.517,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,30.4092,9.306,7.943,13.160200000000001,9.306,7.943,13.160200000000001,9.306,7.943,null,"周素莹2572233","公开发包","赤水镇","开平市林兴建筑工程有限公司","谭灼桓13555603349","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[26,"江门","开平","赤水","高龙","牛栏坳村道硬底化工程",0.974,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,56.5715,17.5374,22.402,16.632099999999994,17.5374,22.402,16.632099999999994,17.5374,22.402,null,"周素莹2572233","公开发包","赤水镇","广东鼎升建设工程有限公司","陈华世13500287873","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[27,"江门","开平","赤水","林屋","大波村道硬底化工程",0.237,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,13.8826,4.2673,5.451,4.164300000000002,4.2673,5.451,4.164300000000002,4.2673,5.451,null,"周素莹2572233","直接发包","赤水镇","广东均安建筑工程有限公司","方卫洪13702703919","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[28,"江门","开平","赤水","东山","森村村道硬底化工程",0.615,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,36.3573,11.07,9.4487,15.838600000000001,11.07,9.4487,15.838600000000001,11.07,9.4487,null,"周素莹2572233","公开发包","赤水镇","广东均安建筑工程有限公司","方家劲13725977555","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[29,"江门","开平","赤水","松南","石仔岭村道硬底化工程",0.53,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,31.4758,9.5429,12.19,9.7429,9.5429,12.19,9.7429,9.5429,12.19,null,"周素莹2572233","公开发包","赤水镇","广东均安建筑工程有限公司","司徒伟锋18138080080","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[30,"江门","开平","赤水","林屋","林屋村委会网山村道硬底化工程",0.33,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,19.7588,5.94,5.07,8.7488,5.94,5.07,8.7488,5.94,5.07,null,"周素莹2572233","直接发包","赤水镇","广东均安建筑工程有限公司","方卫洪13702703919","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[31,"江门","开平","赤水","瓦片坑","瓦片坑村委会瓦下（老朱）村道硬底化工程",0.2,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,11.7657,3.6,3.0727,5.093000000000001,3.6,3.0727,5.093000000000001,3.6,3.0727,null,"周素莹2572233","直接发包","赤水镇","广东均安建筑工程有限公司","黄予词13929087513","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[32,"江门","开平","大沙","西湾","龙岗村道硬底化工程",0.436,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,26.5362,7.848,6.6986,11.989600000000003,7.848,6.6986,11.989600000000003,7.848,6.6986,null,"严敏求2899186","直接发包","大沙","广东仕晟建设工程有限公司","敖立明\n13929087137","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[33,"江门","开平","大沙","西湾","黄潭水村道硬底化工程",2.74,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,163.0353,49.32,42.096,71.61930000000001,49.32,42.096,71.61930000000001,49.32,42.096,null,"严敏求2899186","竞争性磋商","大沙","广东华卫建设工程有限公司","谭耀明\n13822375068","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[34,"江门","开平","大沙","黎雄","黎塘村道硬底化工程",0.39,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,23.9987,7.0222,8.97,8.0065,7.0222,8.97,8.0065,7.0222,8.97,null,"严敏求2899186","直接发包","大沙","广东建邦兴业集团有限公司","李福启\n13126258183","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[35,"江门","开平","大沙","黎雄","梨园村道硬底化工程",0.15,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,9.5788,2.7008,3.45,3.427999999999999,2.7008,3.45,3.427999999999999,2.7008,3.45,null,"严敏求2899186","直接发包","大沙","广东建邦兴业集团有限公司","李福启\n13126258183","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[36,"江门","开平","大沙","沃富","富食村道硬底化工程",0.5,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,31.0635,9.0028,11.5,10.5607,9.0028,11.5,10.5607,9.0028,11.5,null,"严敏求2899186","直接发包","大沙","广东建邦兴业集团有限公司","李福启\n13126258183","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[37,"江门","开平","金鸡","联庆","开新村道硬化工程",0.4,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,23.8344,7.2,6.1455,10.4889,7.2,6.1455,10.4889,7.2,6.1455,null,"谭卫鸿2555270","直接发包","金鸡","开平骏朋建筑工程有限公司","汤健成13542155902","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[38,"江门","开平","金鸡","大同","横冈新村道路硬底化工程",0.3,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,18.5756,5.4,4.6091,8.566500000000001,5.4,4.6091,8.566500000000001,5.4,4.6091,null,"谭卫鸿2555270","直接发包","金鸡","开平市第二建筑集团三埠分公司","吴俊传13822367122","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[39,"江门","开平","金鸡","红光","虎山村道路硬底化工程",0.15,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,18.3598,2.7,2.3046,13.3552,2.7,2.3046,13.3552,2.7,2.3046,null,"谭卫鸿2555270","直接发包","金鸡","开平市卓宏建筑工程部","关卓平13902553790","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[40,"江门","开平","金鸡","红光","岐阳村道路硬底化工程",0.35,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,21.3278,6.3,5.3773,9.6505,6.3,5.3773,9.6505,6.3,5.3773,null,"谭卫鸿2555270","直接发包","金鸡","开平市林兴建筑工程有限公司","关卓平13902553790","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[41,"江门","开平","金鸡","锦湖","北闸、中闸村道路硬底化工程",0.2,"四级",6.5,5.5,"水泥砼",2020,9.3361,3.6,3.0727,2.6634,3.6,3.0727,2.6634,3.6,3.0727,null,"谭卫鸿2555270","直接发包","金鸡","开平市第二建筑集团三埠分公司","吴俊传13822367122","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[42,"江门","开平","金鸡","联庆","狮岗村道路硬底化工程",0.22,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,13.8033,3.96,3.38,6.463299999999999,3.96,3.38,6.463299999999999,3.96,3.38,null,"谭卫鸿2555270","直接发包","金鸡","开平市金鸡镇群艺装修工程部","汤健成13542155902","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[43,"江门","开平","金鸡","联庆","新富村道路硬底化工程",0.2,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,12.7789,3.6,3.0727,6.1062,3.6,3.0727,6.1062,3.6,3.0727,null,"谭卫鸿2555270","直接发包","金鸡","开平市金鸡镇群艺装修工程部","汤健成13542155902","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[44,"江门","开平","金鸡","五联","高陂二村道硬底化工程",0.311,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,19.2156,5.598,4.7781,8.8395,5.598,4.7781,8.8395,5.598,4.7781,null,"谭卫鸿2555270","直接发包","金鸡","开平市申华建筑工程有限公司","吴俊传13822367122","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[45,"江门","开平","金鸡","五联","石坡头村道硬底化工程",0.3,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,18.1074,5.4017,6.9,5.805699999999998,5.4017,6.9,5.805699999999998,5.4017,6.9,null,"谭卫鸿2555270","直接发包","金鸡","开平市第二建筑集团三埠分公司","吴俊传13822367122","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[46,"江门","开平","金鸡","向北","湴坑村道硬底化工程",0.215,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,13.7981,3.8712,4.945,4.9818999999999996,3.8712,4.945,4.9818999999999996,3.8712,4.945,null,"谭卫鸿2555270","直接发包","金鸡","开平市卓宏建筑工程部","关卓平13902553790","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[47,"江门","开平","龙胜","棠安","东兴村道硬底化工程",0.75,"四级",7.5,6.5,"水泥砼",2020,44.6257,13.5042,17.25,13.871500000000001,13.5042,17.25,13.871500000000001,13.5042,17.25,null,"吴健楚2855280","直接发包","龙胜","广东均安建筑工程有限公司","苏水活13726195165","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[48,"江门","开平","龙胜","龙胜圩","龙胜村道硬底化工程",1.2,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,100.5933,21.6066,27.6,51.3867,21.6066,27.6,51.3867,21.6066,27.6,null,"吴健楚2855280","直接发包","龙胜","广东开建建筑工程有限公司","龙建忠18138077110","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[49,"江门","开平","马冈","蒲冈村委会","马安村道硬底化工程",1.6,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,95.2861,28.8,24.5819,41.9042,28.8,24.5819,41.9042,28.8,24.5819,null,"欧颖瑜2877388","直接发包","马冈","广东天竟建设有限公司","周锡基13702703286","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[50,"江门","开平","马冈","荣塘村委会","上荣村道硬化工程",0.61,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,35.9916,10.98,9.3719,15.639699999999998,10.98,9.3719,15.639699999999998,10.98,9.3719,null,"欧颖瑜2877388","直接发包","马冈","广东海尚建设工程有限公司","黄辉龙13702703286","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[51,"江门","开平","马冈","龙冈村委会","龙盘村道硬化工程",0.25,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,15.0325,4.5,3.8409,6.691600000000001,4.5,3.8409,6.691600000000001,4.5,3.8409,null,"欧颖瑜2877388","直接发包","马冈","广东海尚建设工程有限公司","黄辉龙13702703286","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[52,"江门","开平","马冈","荣塘村委会","麦屋新旧村村道道硬化工程",0.172,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,10.1108,3.096,2.6426,4.372199999999999,3.096,2.6426,4.372199999999999,3.096,2.6426,null,"欧颖瑜2877388","直接发包","马冈","广东均安建筑工程有限公司","严民生13824029228","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[53,"江门","开平","马冈","长间村委会","涧渡村道路硬底化工程",0.516,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,30.7586,9.2909,11.868,9.5997,9.2909,11.868,9.5997,9.2909,11.868,null,"欧颖瑜2877388","直接发包","马冈","广东天竟建设有限公司","周锡基13702703286","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[54,"江门","开平","马冈","大布村委会","竹围村道硬底化工程",0.627,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,37.3534,11.2895,14.421,11.642900000000001,11.2895,14.421,11.642900000000001,11.2895,14.421,null,"欧颖瑜2877388","直接发包","马冈","开平市赣颢建筑工程有限公司","胡严光13702226202","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[55,"江门","开平","三埠","燕山","脑元村道硬底化工程",0.11,"四级",7,6,"水泥砼",2020,11.8026,1.98,1.69,8.1326,1.98,1.69,8.1326,1.98,1.69,null,"梁冠庭2387910","邀请招标","三埠","广东均安建筑工程有限公司","余雪强13555634339","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[56,"江门","开平","三埠","燕山","岐昌村道硬底化工程",0.25,"四级",7,6,"水泥砼",2020,25.6273,4.5,3.8409,17.2864,4.5,3.8409,17.2864,4.5,3.8409,null,"梁冠庭2387910","邀请招标","三埠","广东均安建筑工程有限公司","余雪强13555634339","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[57,"江门","开平","三埠","中山","盘冲村道硬底化工程",0.5,"四级",5,4,"水泥砼",2020,34.2222,9,7.6819,17.540300000000002,9,7.6819,17.540300000000002,9,7.6819,null,"梁冠庭2387910","邀请招标","三埠","江门市开和建设工程有限公司","吴辉桐13822367913","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[58,"江门","开平","三埠","石海","为美村村道硬底化工程",0.16,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,10.2493,2.88,2.4582,4.911099999999999,2.88,2.4582,4.911099999999999,2.88,2.4582,null,"梁冠庭2387910","邀请招标","三埠","广东正宇建设工程有限公司","余开畴13702702432","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[59,"江门","开平","三埠","石海","沃秀村道硬底化工程",0.1,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,5.8943,1.8,1.5364,2.5579000000000005,1.8,1.5364,2.5579000000000005,1.8,1.5364,null,"梁冠庭2387910","邀请招标","三埠","广东正宇建设工程有限公司","余开畴13702702432","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[60,"江门","开平","三埠","石海","石海东西新村沃秀村村道硬底化工程",0.44,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,63.3975,7.92,6.76,48.7175,7.92,6.76,48.7175,7.92,6.76,null,"梁冠庭2387910","邀请招标","三埠","广东均安建筑工程有限公司","余开畴13702702432","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[61,"江门","开平","沙塘","台洞","新厂村道硬化工程",0.515,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,30.3298,9.27,7.9123,13.147499999999999,9.27,7.9123,13.1475,9.27,7.9123,null,"吴辉恒\n2888591","直接发包","沙塘","广东均安建筑工程有限公司","劳助邦\n13119641835","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[62,"江门","开平","沙塘","红岭","红岭村道硬底化工程",0.87,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,50.3581,15.66,13.3664,21.331699999999998,15.66,13.3664,21.331699999999998,15.66,13.3664,null,"吴辉恒\n2888591","直接发包","沙塘","广东开平市三建集团有限公司","劳球大\n13701854257","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[63,"江门","开平","沙塘","泰山","中心村道硬底化工程",0.6,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,35.1122,10.8,9.2182,15.094000000000001,10.8,9.2182,15.094000000000001,10.8,9.2182,null,"吴辉恒\n2888591","直接发包","沙塘","开平市林兴建筑工程有限公司","麦国富\n13827022499","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[64,"江门","开平","沙塘","联光","书厦村道硬底化工程",0.855,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,49.3026,15.39,13.136,20.7766,15.39,13.136,20.7766,15.39,13.136,null,"吴辉恒\n2888591","直接发包","沙塘","广东均安建筑工程有限公司","劳助邦\n13119641835","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[65,"江门","开平","沙塘","台洞","东和村道硬底化工程",0.115,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,7.8895,2.07,1.7668,4.0527,2.07,1.7668,4.0527,2.07,1.7668,null,"吴辉恒\n2888591","直接发包","沙塘","广东开建建筑工程有限公司","劳钦朝\n13702417870","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[66,"江门","开平","沙塘","塘浪","东成村（公厕至路口）道硬底化工程",0.115,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,7.8895,2.07,1.7668,4.0527,2.07,1.7668,4.0527,2.07,1.7668,null,"吴辉恒\n2888591","直接发包","沙塘","广东均安建筑工程有限公司","劳助邦\n13119641835","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[67,"江门","开平","沙塘","东方","小坑村道硬化工程",0.175,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,10.2323,3.15,2.6886,4.3937,3.15,2.6886,4.3937,3.15,2.6886,null,"吴辉恒\n2888591","直接发包","沙塘","开平市骏朋建筑工程有限公司","许卫勇\n13680421009","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[68,"江门","开平","沙塘","红岭","红六村-红一村村道硬化工程",0.5,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,29.9519,9,7.6819,13.27,9,7.6819,13.27,9,7.6819,null,"吴辉恒\n2888591","直接发包","沙塘","广东开建建筑工程有限公司","劳钦朝\n13702417870","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[69,"江门","开平","沙塘","清湖塘","清湖塘村道硬化工程",0.341,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,19.9262,6.138,5.239,8.549200000000003,6.138,5.239,8.549200000000003,6.138,5.239,null,"吴辉恒\n2888591","直接发包","沙塘","广东开建建筑工程有限公司","劳钦朝\n13702417870","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[70,"江门","开平","沙塘","锦星","锦屏村道硬底化工程",0.152,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,9.7672,2.7368,3.496,3.5344,2.7368,3.496,3.5344,2.7368,3.496,null,"吴辉恒\n2888591","直接发包","沙塘","广东均安建筑工程有限公司","劳助邦\n13119641835","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[71,"江门","开平","沙塘","锦星","平山村道硬底化工程",0.4,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,23.8966,7.2022,9.2,7.494399999999999,7.2022,9.2,7.494399999999999,7.2022,9.2,null,"吴辉恒\n2888591","直接发包","沙塘","广东开平市三建集团有限公司","劳球大\n13701854257","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[72,"江门","开平","水口","冈中","庙田村村道硬底化工程",0.127,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,8.3443,2.2867,2.921,3.136600000000001,2.2867,2.921,3.136600000000001,2.2867,2.921,null,"司徒福海13702700023",null,"水口",null,null,"开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[73,"江门","开平","水口","黎村","星山洞大道硬底化工程",1,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,59.6089,18,15.3637,26.245199999999997,18,15.3637,26.245199999999997,18,15.3637,null,"司徒福海13702700023",null,"水口",null,null,"开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[74,"江门","开平","水口","那竹","那竹大道硬底化工程",0.7,"四级",6,5,"水泥砼",2020,59.0506,12.6,10.7546,35.696,12.6,10.7546,35.696,12.6,10.7546,null,"司徒福海13702700023","直接发包","水口","开平市赣颢建筑工程有限公司","刘福帜\n13426839206","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[75,"江门","开平","水口","莲溪","莲溪村道硬底化工程",0.446,"四级",7,6,"水泥砼",2020,43.9128,8.0305,10.258,25.6243,8.0305,10.258,25.6243,8.0305,10.258,null,"司徒福海13702700023",null,"水口",null,null,"开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[76,"江门","开平","水口","潭江","潭江村道硬底化工程",0.17,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,10.7529,3.0609,3.91,3.782,3.0609,3.91,3.782,3.0609,3.91,null,"司徒福海13702700023",null,"水口",null,null,"开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[77,"江门","开平","塘口","三社","反底井村道硬化工程",0.494,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,28.9559,8.892,7.5897,12.4742,8.892,7.5897,12.4742,8.892,7.5897,null,"方蔼胜\n2679122","邀请招标","塘口","广东开建建筑工程有限公司","黄志成13824283282","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[78,"江门","开平","塘口","南屏","擢桂村道硬底化工程",0.91,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,53.1314,16.38,13.981,22.770400000000002,16.38,13.981,22.770400000000002,16.38,13.981,null,"方蔼胜\n2679122","邀请招标","塘口","开平市林兴建筑工程有限公司","谢耀富13600354228","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[79,"江门","开平","塘口","魁草","南昌村道硬底化工程",0.868,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,51.6412,15.624,13.3357,22.681499999999996,15.624,13.3357,22.681499999999996,15.624,13.3357,null,"方蔼胜\n2679122","邀请招标","塘口","开平市均安建筑工程有限公司","劳子儿13702225745","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[80,"江门","开平","塘口","升平","安塘村道硬底化工程",0.354,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,21.0912,6.372,5.4387,9.2805,6.372,5.4387,9.2805,6.372,5.4387,null,"方蔼胜\n2679122","邀请招标","塘口","开平市林兴建筑工程有限公司","谢耀富13600354228","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[81,"江门","开平","塘口","四九","牛山村道硬底化工程",0.21,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,12.999,3.78,3.2264,5.992600000000001,3.78,3.2264,5.992600000000001,3.78,3.2264,null,"方蔼胜\n2679122","邀请招标","塘口","开平市林兴建筑工程有限公司","胡发桥137022222764","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[82,"江门","开平","塘口","卫星","河阳村道硬底化工程",0.31,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,18.6187,5.58,4.7627,8.276,5.58,4.7627,8.276,5.58,4.7627,null,"方蔼胜\n2679122","邀请招标","塘口","广东开建建筑工程有限公司","黄志成13824283282","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[83,"江门","开平","塘口","仲和","仲和村道硬底化工程",1.788,"四级",10,9,"水泥砼",2020,116.1831,32.2319,41.124,42.8272,32.2319,41.124,42.8272,32.2319,41.124,null,"方蔼胜\n2679122","邀请招标","塘口","开平市林兴建筑工程有限公司","胡发桥137022222764","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[84,"江门","开平","塘口","北义","仓东村道硬底化工程",0.494,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,28.9559,8.8947,11.362,8.6992,8.8947,11.362,8.6992,8.8947,11.362,null,"方蔼胜\n2679122","邀请招标","塘口","广东开建建筑工程有限公司","黄志成13824283282","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[85,"江门","开平","蚬冈","长乐","中和村道硬底化工程",0.33,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,19.8436,5.94,5.07,8.833599999999997,5.94,5.07,8.833599999999997,5.94,5.07,null,"韦奕海2522235","直接发包","蚬冈","广东荣胜建筑工程有限公司江门分公司","梁炎根13828060870","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[86,"江门","开平","月山","水四","望高山村道路硬底化工程",0.404,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,24.0352,7.272,6.2069,10.556299999999997,7.272,6.2069,10.556299999999997,7.272,6.2069,null,"何利恒\n2786089","直接发包","月山","开平市昌华建筑工程有限公司","黎代学13929081558","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[87,"江门","开平","月山","金村","天平村道路硬底化工程",0.53,"四级",7,6,"水泥砼",2020,52.5341,9.54,8.1428,34.8513,9.54,8.1428,34.8513,9.54,8.1428,null,"何利恒\n2786089",null,"月山",null,null,"开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[88,"江门","开平","月山","天湖","麦边村道路硬底化工程",0.56,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,33.3716,10.08,8.6037,14.687900000000003,10.08,8.6037,14.687900000000003,10.08,8.6037,null,"何利恒\n2786089","直接发包","月山","开平市胜源建筑工程部","许豪13630418511","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[89,"江门","开平","月山","月明","日龙村道路硬底化工程",0.2,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,12.4374,3.6,3.0727,5.7647,3.6,3.0727,5.7647,3.6,3.0727,null,"何利恒\n2786089","直接发包","月山","开平市同升建筑工程有限公司","许志明13928071448","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[90,"江门","开平","月山","大岗","三东村道路硬底化工程",0.1,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,6.8198,1.8,1.5364,3.4834,1.8,1.5364,3.4834,1.8,1.5364,null,"何利恒\n2786089","直接发包","月山","开平市胜源建筑工程部","梁永隽\n13702220687","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[91,"江门","开平","月山","石头","石头村委会道路硬化底工程",0.6,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,35.6805,10.8,9.2182,15.662300000000002,10.8,9.2182,15.662300000000002,10.8,9.2182,null,"何利恒\n2786089","直接发包","月山","开平市同浩建筑工程有限公司","许沃森13828055388","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[92,"江门","开平","长沙","平原","大沙埗村道硬底化工程",0.86,"四级",7,6,"水泥砼",2020,87.7207,15.48,13.2128,59.02789999999999,15.48,13.2128,59.02789999999999,15.48,13.2128,null,"梁静深2235553","直接发包","长沙","广东耀南建筑工程有限公司","杨敏仪\n13672833287","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[93,"江门","开平","长沙","平冈","两东新村道硬底化工程",0.2,"四级",7.5,6.5,"水泥砼",2020,12.4874,3.6,3.0727,5.814699999999999,3.6,3.0727,5.814699999999999,3.6,3.0727,null,"梁静深2235553","直接发包","长沙","开平市林兴建筑工程有限公司","梁晓奇\n13059223001","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[94,"江门","开平","长沙","东升","水一村道硬底化工程",0.3,"四级",4.5,3.5,"水泥砼",2020,18.1654,5.4,4.6091,8.156300000000002,5.4,4.6091,8.156300000000002,5.4,4.6091,null,"梁静深2235553","直接发包","长沙","开平市林兴建筑工程有限公司","梁晓奇\n13059223001","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[95,"江门","开平","长沙","新民","田心村道硬底化工程",0.1,"四级",7,6,"水泥砼",2020,3.7177,1.8,1.5364,0.38129999999999975,1.8,1.5364,0.38129999999999975,1.8,1.5364,null,"梁静深2235553","直接发包","长沙","广东信优安建筑工程有限公司","谭健华\n13534808747","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[96,"江门","开平","长沙","三联","新龙村道硬化工程",0.31,"四级",6.5,5.5,"水泥砼",2020,27.4488,5.58,4.7627,17.1061,5.58,4.7627,17.1061,5.58,4.7627,null,"梁静深2235553","直接发包","长沙","广东开建建筑工程有限公司","周荣坚\n13923068247","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[97,"江门","开平","长沙","八一","南安村道硬底化工程",0.13,"四级",7,6,"水泥砼",2020,13.7305,2.3407,2.99,8.399799999999999,2.3407,2.99,8.399799999999999,2.3407,2.99,null,"梁静深2235553","直接发包","长沙","开平市林兴建筑工程有限公司","梁晓奇\n13059223001","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[98,"江门","开平","长沙","八一","横江村道硬底化工程",0.349,"四级",7,6,"水泥砼",2020,35.7179,6.2839,8.027,21.407000000000004,6.2839,8.027,21.407000000000004,6.2839,8.027,null,"梁静深2235553","直接发包","长沙","开平市申华建筑工程有限公司","陈志汉\n13927149366","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]
[99,"江门","开平","长沙","三联","乐安村道硬底化工程",0.303,"四级",7,6,"水泥砼",2020,30.9766,5.4557,6.969,18.5519,5.4557,6.969,18.5519,5.4557,6.969,null,"梁静深2235553","直接发包","长沙","广东开建建筑工程有限公司","周荣坚\n13923068247","开平市交通运输局基建管理股","开平市交通运输局基建管理股"]